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1. [bookmark: _Toc462657743][bookmark: _Toc224992262][bookmark: _Hlk224991363]UVOD
Općina Dobrinj izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Dobrinj za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) za razdoblje važenja provedbenog programa 2021.–2025. godine.
Radi uspostave kvalitetnog okvira za upravljanje lokalnim razvojem, Općina Dobrinj kao jedinica lokalne samouprave u provedbi, praćenju i izvješćivanju dosljedno primjenjuje propise Republike Hrvatske kojima je uređen sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osobito Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te podzakonske propise koji uređuju praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.
Godišnje izvješće izrađuje se radi ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o provedbi provedbenog programa. Na taj su način Provedbeni program Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. godine i Godišnje izvješće međusobno povezani kao akt strateškog planiranja i akt praćenja njegove provedbe, s različitim, ali međusobno komplementarnim funkcijama.
Općinski načelnik Općine Dobrinj donio je Provedbeni program Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. godine kao kratkoročni akt strateškog planiranja usklađen s proračunskim planiranjem te aktima strateškog planiranja više razine. Treće izmjene i dopune Provedbenog programa usvojene su 19. prosinca 2025. godine te su usklađene s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.–2027. godine i Proračunom Općine Dobrinj za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Provedbenim programom utvrđene su mjere, aktivnosti i projekti od značaja za ostvarenje razvojnih potreba i prioriteta Općine Dobrinj u mandatnom razdoblju, a isti ujedno predstavlja osnovu za planiranje i izvršavanje općinskog proračuna.
Sukladno članku 2. stavku 2. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja („Narodne novine“, broj 44/23), obveza izrade godišnjeg izvješća odnosi se na akte strateškog planiranja čija je provedba tijekom kalendarske godine trajala dulje od 180 dana. Budući da je Provedbeni program Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. godine bio na snazi tijekom većeg dijela 2025. godine, odnosno dulje od 180 dana, Općina Dobrinj obvezna je izraditi godišnje izvješće o njegovoj provedbi za 2025. godinu.
Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine te sadrži pregled provedbe mjera utvrđenih Provedbenim programom, prikaz financijskog izvršenja prema dostupnim financijskim podacima, kao i prikaz ostvarenja pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju. Time se osigurava kontinuitet praćenja provedbe razvojnih usmjerenja, transparentnost rada općinskih tijela te uvid u stupanj ostvarenja planiranih rezultata i učinaka.
Općinski načelnik Općine Dobrinj informaciju o izrađenom i javno objavljenom Godišnjem izvješću dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru, sukladno propisanim obvezama izvješćivanja.
[bookmark: _Toc224992263]2.  PREGLED STANJA U OPĆINI DOBRINJ
Općina Dobrinj nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, na sjeveroistočnoj strani otoka Krka. Prostire se na površini od 55 km² te obuhvaća prostor Dobrinjštine, s izraženim obalnim, ruralnim, kulturno-povijesnim i turističkim obilježjima. Općina graniči s Gradom Krkom te općinama Malinska-Dubašnica, Vrbnik i Omišalj, dok cijela istočna strana Općine ima izravan izlaz na more. Iako se ubraja među manje jedinice lokalne samouprave, područje Općine Dobrinj obilježeno je vrijednom kulturno-povijesnom baštinom, očuvanom prirodom, tradicijskim identitetom i razvijenim gospodarskim potencijalima.
Područje Općine Dobrinj obuhvaća dvadeset statističkih naselja. Administrativno i upravno središte Općine je naselje Dobrinj, koje ima dugu tradiciju lokalnog središta te značajnu kulturnu, društvenu i povijesnu ulogu u razvoju Dobrinjštine. Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj navodi Dobrinj kao administrativno središte Općine, a područje Općine opisuje kroz jače i slabije urbanizirana naselja, uključujući obalna naselja, naselja u zaobalju te povijesne ruralne cjeline.
U ostvarenju svojih ciljeva Općina Dobrinj se vodi svojom Vizijom i Misijom.VIZIJA:
„U budućnosti Općinu Dobrinj vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju poljoprivrede, ribarstva, maslinarstva, brodogradnje ali i ostalim uslužnim djelatnostima za potrebe gospodarstva i turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom te očuvanim okolišem.“
MISIJA:
„Misija Općine Dobrinj je obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način stvoriti preduvjete za održiv i ravnomjeran razvoj svih općinskih naselja i gospodarski razvitak, sadašnjih i budućih stanovnika općine Dobrinj.“

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.
Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.
Gospodarski razvoj Općine Dobrinj tradicionalno se temeljio na različitim djelatnostima obalnog i zaobalnog područja. Naselja uz more povijesno su bila usmjerena na ribarstvo, pomorstvo i brodogradnju, pri čemu se osobito ističe brodograditeljska tradicija Klimna. Naselja u zaobalju bila su pretežno orijentirana na ratarstvo, obrtništvo i druge lokalne djelatnosti, dok se suvremeni razvoj sve više povezuje s poduzetništvom, turizmom, uslužnim djelatnostima i održivim korištenjem lokalnih resursa.
U ostvarenju svojih ciljeva Općina Dobrinj vodi se svojom vizijom i misijom utvrđenima Provedbenim programom Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. godine. Vizija Općine Dobrinj usmjerena je prema razvoju Općine kao poželjnog mjesta za život u kojem se održivi razvoj temelji na razvoju poljoprivrede, ribarstva, maslinarstva, brodogradnje i drugih uslužnih djelatnosti za potrebe gospodarstva i turizma, uz riješenu društvenu i komunalnu infrastrukturu te očuvani okoliš. Misija Općine Dobrinj je obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način, stvarati preduvjete za održiv i ravnomjeran razvoj svih općinskih naselja i gospodarski razvitak sadašnjih i budućih stanovnika Općine Dobrinj.
U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina Dobrinj usmjerena je na osiguravanje uvjeta za ravnomjeran lokalni razvoj, unapređenje kvalitete života stanovništva te učinkovito i odgovorno upravljanje poslovima od lokalnog značaja. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obuhvaćaju osobito uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim propisima.
U ostvarivanju svojih razvojnih i upravljačkih funkcija Općina Dobrinj polazi od razvojnih usmjerenja utvrđenih aktima strateškog planiranja te nastoji koristiti raspoložive nacionalne i europske izvore financiranja za pripremu i provedbu projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Takav pristup pridonosi jačanju administrativnih i provedbenih kapaciteta Općine te stvaranju preduvjeta za učinkovitije upravljanje lokalnim razvojem, osobito u područjima komunalne infrastrukture, društvenog standarda, obrazovanja, sporta, kulture, turizma, gospodarstva, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
Provedbenim programom Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. godine, odnosno njegovim III. izmjenama i dopunama, utvrđen je okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata usmjerenih na ostvarenje razvojnih prioriteta Općine u mandatnom razdoblju. Program predstavlja temelj za operativno planiranje i provedbu razvojnih usmjerenja te povezuje strateške ciljeve s konkretnim mjerama u području općinske uprave i administracije, komunalne infrastrukture, gospodarstva i turizma, kvalitete života lokalnog stanovništva te očuvanja kulturne i prirodne baštine.
Općina Dobrinj se kroz provedbu svojih razvojnih akata opredijelila za kontinuiran rad na unapređenju učinkovitosti, transparentnosti i kvalitete upravljanja, uz odgovorno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga. U izvještajnom razdoblju posebna je pozornost bila usmjerena na kontinuirano obavljanje redovnih poslova općinske uprave i općinskih tijela, održavanje i unapređenje komunalnog standarda, ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, potporu društvenim i demografskim mjerama, jačanje uvjeta za odgoj i obrazovanje, kulturu i sport te osiguravanje zaštite, sigurnosti i kvalitete života stanovništva.
Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Dobrinj nastavila je s provedbom aktivnosti i projekata koji imaju za cilj unapređenje uvjeta života stanovništva i jačanje razvojnih kapaciteta lokalne zajednice. Poseban naglasak stavljen je na održavanje komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina, ulaganja u prometnu infrastrukturu, javnu rasvjetu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, potporu predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, dodjelu stipendija, provedbu socijalnih i zdravstvenih mjera, razvoj sportskih i kulturnih sadržaja te potporu udrugama i društvenom životu zajednice. Prema dostupnim financijskim bilješkama za 2025. godinu, među značajnijim razlozima povećanja rashoda istaknuta su ulaganja u dogradnju i rekonstrukciju područne škole u Dobrinju, veća izdvajanja za sufinanciranje dječjeg vrtića „Katarina Frankopan” Krk, sufinanciranje županijskih cesta, kapitalne pomoći komunalnom društvu „Komun” d.o.o. za nabavu opreme te ulaganja povezana s optičkom mrežom interneta.
Općina Dobrinj i nadalje će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti s provedbom aktivnosti usmjerenih na učinkovito obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, jačanje institucionalnih kapaciteta, unaprjeđenje komunalnog i društvenog standarda, očuvanje prirodne i kulturne baštine te stvaranje preduvjeta za održiv i ravnomjeran razvoj svih naselja na području Općine.
[bookmark: _Toc224992264]3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
Općina Dobrinj je Provedbenim programom za razdoblje 2021.–2025. godine utvrdila pet razvojnih prioriteta:
1. Unaprjeđenje i razvoj općinske uprave i administracije
2. Poboljšanje i razvoj komunalne infrastrukture
3. Razvoj konkurentnog gospodarstva i održivog turizma
4. Podizanje razine kvalitete života lokalnog stanovništva i zajednice
5. Očuvanje i zaštita kulturne i prirodne baštine
Navedeni prioriteti predstavljaju okvir za provedbu mjera kojima se odgovara na razvojne potrebe Općine Dobrinj i stvaraju preduvjeti za održiv i ravnomjeran razvoj svih naselja. U provedbi se polazi od obilježja prostora, postojećih kapaciteta, utvrđenih potreba lokalne zajednice te gospodarskih, infrastrukturnih i društvenih posebnosti područja.
U samoupravnom djelokrugu Općine Dobrinj prepoznata su područja u kojima je potrebno kontinuirano djelovanje, osobito u odnosu na učinkovitost rada općinske uprave, razvoj komunalne i društvene infrastrukture, poticanje gospodarstva i turizma, unapređenje uvjeta za odgoj i obrazovanje, provedbu socijalnih i zdravstvenih mjera te očuvanje kulturnog, sportskog i društvenog života zajednice.
Tijekom 2025. godine Općina Dobrinj nastavila je s provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom kroz redovno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, provedbu proračunskih aktivnosti i projekata te ulaganja u područja od značaja za kvalitetu života stanovništva. Provedba mjera bila je usmjerena na održavanje i unapređenje komunalnog standarda, razvoj infrastrukture, potporu društvenim djelatnostima, jačanje javnih usluga te provedbu aktivnosti vezanih uz gospodarstvo, turizam, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Važan čimbenik provedbe predstavlja i korištenje nacionalnih, županijskih, europskih i drugih vanjskih izvora financiranja. Takvi izvori omogućuju pripremu i provedbu projekata koji nadilaze redovne proračunske mogućnosti Općine te doprinose jačanju razvojnih kapaciteta lokalne zajednice.
Financijska provedba mjera u ovom se izvješću prikazuje prema dostupnim financijskim podacima, ponajprije prema funkcijskoj klasifikaciji rashoda i bilješkama uz financijske izvještaje za 2025. godinu. Budući da funkcijska klasifikacija rashode prikazuje prema namjeni javne potrošnje, a Provedbeni program mjere povezuje s proračunskim programima, aktivnostima i projektima, financijski prikaz koristi se kao funkcionalno povezan prikaz provedbe, uz napomenu da se pojedine funkcijske skupine mogu odnositi na više mjera Provedbenog programa.
Provedba mjera u 2025. godini sagledava se kroz ostvarenje planiranih aktivnosti i projekata, ostvarenje pokazatelja rezultata, dostupno financijsko izvršenje te doprinos provedbi razvojnih prioriteta Općine Dobrinj. Takav pristup omogućuje praćenje napretka, uvid u stupanj ostvarenja planiranih rezultata te utvrđivanje područja u kojima je potrebno nastaviti s daljnjim ulaganjima i organizacijskim unapređenjima.
3.1. [bookmark: _Toc224992265]Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima
Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima prikazani su u Tablici 1., koja za svaku od 28 mjera prikazuje ukupno planirana sredstva za provedbu mjere, planirana sredstva za 2025. godinu i ostvareno financijsko izvršenje u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.
Dostupni financijski podaci povezani su s mjerama Provedbenog programa kroz proračunske programe, aktivnosti i projekte te kroz funkcionalno povezane podatke iz izvršenja proračuna. Zbog toga se iznosi u Tablici 1. koriste kao prikaz financijske provedbe pojedinih mjera u 2025. godini, uzimajući u obzir da se pojedine proračunske stavke po svojoj naravi mogu odnositi na šira područja provedbe.
Najveći iznosi odnose se na unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, uređenje i opremanje naselja, materijalne i ostale rashode uprave, održavanje javnih površina te unaprjeđenje i izgradnju prometne infrastrukture.
[bookmark: _Toc26738521][bookmark: _Toc45018892][bookmark: _Toc190943766]Takva struktura izvršenja pokazuje da su tijekom izvještajnog razdoblja najizraženija ulaganja bila usmjerena u obrazovanje, komunalni i prostorni standard, prometnu infrastrukturu, predškolski odgoj, turističku ponudu te redovno funkcioniranje općinske uprave i javnih usluga.
Mjere za koje u Tablici 1. nije iskazano ostvarenje u 2025. godini ne smatraju se završenima ili obustavljenima samo po financijskom kriteriju; njihov status sagledava se zajedno s opisom provedbe, ciljnim i ostvarenim vrijednostima pokazatelja te kontinuitetom aktivnosti u sljedećim proračunskim razdobljima.
Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava
	Mjera
	Naziv mjere
	Ukupno planirana sredstva za provedbu mjere
	Planirana sredstva 2025.
	Ostvareno 2025.

	1
	Redovna djelatnost izvršnog, predstavničkog i upravnih tijela
	281.280,02
	95.700,00
	71.100,98

	2
	Pravno normativni poslovi
	168.489,12
	62.000,00
	34.677,84

	3
	Materijalni i ostali rashodi uprave
	2.179.583,38
	579.490,00
	486.943,58

	4
	Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave
	812.961,36
	237.200,00
	166.775,47

	5
	Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom
	254.696,81
	59.000,00
	14.681,16

	6
	Opće javne usluge
	1.290.315,81
	312.000,00
	233.374,36

	7
	Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture
	3.081.938,03
	553.350,00
	436.408,11

	8
	Održavanje javnih površina
	3.014.042,93
	620.990,00
	450.702,08

	9
	Održavanje groblja
	197.908,42
	16.000,00
	3.762,50

	10
	Unaprjeđenje energetske infrastrukture
	984.973,67
	230.600,00
	201.677,86

	11
	Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje
	706.837,22
	244.610,00
	227.402,06

	12
	Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
	3.001.047,85
	795.000,00
	732.090,78

	13
	Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva
	598.544,52
	328.940,00
	17.633,16

	14
	Izgradnja i unaprjeđenje turističke ponude
	1.209.700,39
	364.400,00
	302.180,89

	15
	Prostorno planiranje
	60.508,42
	16.600,00
	16.250,00

	16
	Uređenje i opremanje naselja
	2.083.818,11
	655.570,00
	642.383,23

	17
	Provedba predškolskog odgoja
	1.149.424,35
	335.000,00

	328.265,62

	18
	Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje
	2.048.254,52
	874.600,00
	869.419,39

	19
	Dodjela stipendija
	255.905,96
	70.000,00
	55.120,00

	20
	Socijalna zaštita i kvaliteta života građana
	522.117,07
	197.700,00
	167.291,93

	21
	Zaštita i unaprjeđenje zdravlja
	265.099,65
	73.340,00
	43.981,28

	22
	Sport i rekreacija
	2.840.508,26
	221.670,00
	159.335,69

	23
	Vatrogasna i civilna zaštita
	629.031,59
	218.610,00
	203.066,59

	24
	Promicanje kulture i kulturnih sadržaja
	85.408,14
	24.830,00
	18.505,20

	25
	Razvoj kulture
	1.316.836,59
	195.830,00
	128.954,45

	26
	Udruge na području Općine
	569.433,19
	235.670,00
	216.145,41

	27
	Održivo gospodarenje otpadom
	363.064,04
	500,00
	0,00

	28
	Učinkovito gospodarenje energijom
	1.419.250,18
	0,00
	0,00



3.2. Analiza statusa provedbe mjera

U izvještajnom razdoblju 2025. godine provedba mjera definiranih Provedbenim programom Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. odvijala se kontinuirano. Tablica 2. prikazuje da svih 28 mjera obuhvaćenih ovim izvješćem ima status „u tijeku“.

Status „u tijeku“ proizlazi iz same naravi mjera utvrđenih Provedbenim programom. Mjere koje se odnose na rad općinske uprave, predstavničkih i izvršnih tijela, pripremu akata, administrativne poslove, upravljanje imovinom i jačanje organizacijskih kapaciteta provode se trajno, kao dio redovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.

Mjere usmjerene na razvoj i održavanje komunalne, prometne, energetske i vodne infrastrukture također imaju višegodišnji karakter, budući da obuhvaćaju redovito održavanje, pripremu dokumentacije, ulaganja u javne površine, ceste, javnu rasvjetu, odvodnju, objekte i drugu infrastrukturu. Njihova provedba odvija se kroz više proračunskih razdoblja, ovisno o raspoloživim sredstvima, projektnoj spremnosti i potrebama lokalne zajednice.

Jednako tako, mjere u području gospodarstva, turizma, prostornog planiranja, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, sporta, kulture, civilnog društva, vatrogastva, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti predstavljaju trajne javne potrebe i razvojna usmjerenja Općine Dobrinj. Njihova provedba nastavlja se iz godine u godinu kroz programe, aktivnosti i projekte povezane s proračunom i drugim izvorima financiranja.

[bookmark: _Toc190943767]Potrebno je naglasiti da su tijekom 2025. godine provedeni lokalni izbori te da je nakon toga započeo novi mandatni ciklus. Međutim, za potrebe ovog izvješća relevantan je Provedbeni program Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025., odnosno njegove III. izmjene i dopune, budući da je taj akt bio na snazi tijekom većeg dijela izvještajnog razdoblja, odnosno dulje od 180 dana. Slijedom toga postoji obveza izvješćivanja o njegovoj provedbi za 2025. godinu.

Slijedom navedenoga, jedinstven status svih mjera u Tablici 2. ne znači da je svaka mjera u cijelosti završena, nego da su se povezane aktivnosti provodile tijekom 2025. godine i da se, zbog kontinuiranog karaktera mjera, njihova provedba nastavlja u odgovarajućem obliku.
Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjera
	R.br.
	Naziv mjere
	Status provedbe

	[bookmark: _Hlk108098123]1.
	Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave
	U tijeku

	2.
	Pravno normativni poslovi
	U tijeku

	3.
	Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela administracije
	U tijeku

	4.
	Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave
	U tijeku

	5.
	Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom
	U tijeku

	6.
	Opće javne usluge
	U tijeku

	7.
	Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture
	U tijeku

	8.
	Održavanje javnih površina
	U tijeku

	9.
	Održavanje groblja
	U tijeku

	10.
	Unaprjeđenje energetske infrastrukture
	U tijeku

	11.
	Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje
	U tijeku

	12.
	Aktivnosti vezne za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture
	U tijeku

	13.
	Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva
	U tijeku

	14.
	Izgradnja i unaprjeđenje turističke ponude na području općine Dobrinj
	U tijeku

	15.
	Aktivnosti vezane za prostorno planiranje
	U tijeku

	16.
	Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima
	U tijeku

	17.
	Provedba predškolskog odgoja
	U tijeku

	18.
	Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje
	U tijeku

	19.
	Dodjela stipendija
	U tijeku

	20.
	Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana
	U tijeku

	21.
	Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana
	U tijeku

	22.
	Poticanje razvoja sporta i rekreacije
	U tijeku

	23.
	Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite
	U tijeku

	24.
	Promicanje kulture i kulturnih sadržaja
	U tijeku

	25.
	Aktivnosti vezane za razvoj kulture
	U tijeku

	26.
	Udruge na području Općine
	U tijeku

	27.
	Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom
	U tijeku

	28.
	Učinkovito gospodarenje energijom
	U tijeku





3.3. Opis statusa provedbe mjera
Tablica 3. dopunjuje statusni pregled iz Tablice 2. opisom provedbe svake mjere, s prikazom nositelja, planiranih i utrošenih sredstava, svrhe provedbe te sadržajnog opisa aktivnosti provedenih u 2025. godini.
Opisi statusa povezani su s proračunskim programima, aktivnostima i projektima Općine Dobrinj, pa tablica predstavlja vezu između financijskog izvršenja, sadržajne provedbe i pokazatelja rezultata prikazanih u prilogu izvješća.
Status provedbe mjera u ovom izvješću utvrđuje se na temelju njihove naravi, dostupnih financijskih podataka, provedbe aktivnosti u izvještajnom razdoblju te kontinuiteta provedbe u odnosu na prethodno razdoblje. S obzirom na to da se radi o mjerama koje obuhvaćaju redovne poslove, javne potrebe, višegodišnja ulaganja i razvojne projekte, za sve mjere utvrđen je status „u tijeku“.
Takav status znači da su se aktivnosti povezane s mjerama provodile tijekom 2025. godine te da njihova provedba nije završena jednokratnim izvršenjem, nego se nastavlja kroz proračunske, programske i projektne aktivnosti Općine Dobrinj. Status „u tijeku“ ujedno odražava kontinuirani karakter mjera i njihovu povezanost s trajnim obvezama Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga.
[bookmark: _Toc190943768]Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera
	1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave 

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	281.280,02

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	95.700,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	71.100,98

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Provođenje redovnih aktivnosti koje su u nadležnosti lokalne uprave.

	Opis statusa provedbe:
	Tijekom 2025. godine provedene su redovne aktivnosti izvršnog i predstavničkog tijela, aktivnosti vezane uz izbore, promidžbu i informiranje, službena putovanja, obilježavanje Dana Općine i dodjelu općinskih nagrada.

	2. Pravno normativni poslovi

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	168.489,12

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	62.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	34.677,84

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Priprema, izrada i donošenje potrebne dokumentacije i potrebnih strateških akata. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su pravne usluge i izrada potrebnih troškovnika, čime je osigurana stručna podloga za zakonito i učinkovito obavljanje poslova Općine.

	3. Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela administracije

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	2.179.583,38

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	579.490,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	486.943,58

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osiguranje financijskih sredstava za materijalne i ostale rashode potrebne za redovan rad lokalne uprave.

	Opis statusa provedbe:
	Sredstva su korištena za plaće i materijalne rashode uprave, osiguranje, rad mjesnih odbora, poštanske i bankarske usluge, pristojbe i naknade, sudske postupke, naknade općinskih tijela, članarine i donacije političkim strankama.

	4. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	812.961,36

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	237.200,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	166.775,47

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Unaprjeđenje kompetencija, modernizacija i informatizacija lokalne uprave.

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su aktivnosti održavanja i nabave opreme, nabave uredskog materijala, informatičke podrške, održavanja internetske stranice, razvoja softvera, sustava financijskog upravljanja i izrade razvojnih akata.

	5. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	254.696,81

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	59.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	14.681,16

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za učinkovito upravljanje imovinom Općine. 

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodila kroz geodetsko-katastarske usluge, arhitektonske usluge i procjenu vrijednosti nekretnina, uz aktivnosti povezane s upravljanjem javnim prostorom i općinskom imovinom.

	6. Opće javne usluge

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	1.290.315,81

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	312.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	233.374,36

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osiguranje financijskih sredstava za opće javne usluge.

	Opis statusa provedbe:
	Osigurane su opće javne usluge, usluge nadzora, grafičke i tiskarske usluge, izdavanje općinskog lista, ugostiteljske usluge, literatura, telekomunikacijske usluge i opskrba električnom energijom.

	7. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	3.081.938,03

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	553.350,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	436.408,11

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Izgradnja nove, obnova, rekonstrukcija i održavanje postojeće prometne infrastrukture.

	Opis statusa provedbe:
	Provedeno je sufinanciranje županijske ceste, održavanje nerazvrstanih cesta, gradnja cesta i izrada projekata cesta, čime se nastavilo ulaganje u prometnu povezanost i sigurnost naselja.

	8. Održavanje javnih površina

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	3.014.042,93

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	620.990,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	450.702,08

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Održavanje i uređenje javnih zelenih površina na području Općine. 

	Opis statusa provedbe:
	Mjera je provedena kroz održavanje zelenih površina i uređenje javnih površina, uključujući zahvate na nogostupima, javnim površinama, opremi i manjim komunalnim zahvatima u naseljima.

	9. Održavanje groblja

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	197.908,42

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	16.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	3.762,50

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Održavanje i uređenje mjesnih groblja na području Općine.

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su aktivnosti uređenja groblja na području Općine Dobrinj, čime se održava komunalni standard i funkcionalnost mjesnih groblja.

	10. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	984.973,67

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	230.600,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	201.677,86

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Održavati postojeću i izgraditi novu energetsku infrastrukturu.

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su aktivnosti otplate kredita za javnu rasvjetu, održavanja javne rasvjete, nabave rasvjetnih tijela, izgradnje javne rasvjete i elektroinstalaterskih radova.

	11. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	706.837,22

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	244.610,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	227.402,06

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Unaprjeđenje i razvoj održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje. 

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodila kroz izgradnju odvodnje i održavanje oborinske odvodnje, čime se unapređuje vodno-komunalna infrastruktura i zaštita prostora.

	12. Aktivnosti vezne za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	3.001.047,85

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	795.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	732.090,78

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Održavanje komunalnih objekata i uređaja. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su kapitalne pomoći komunalnom društvu Komun d.o.o. za nabavu opreme te redovne komunalne djelatnosti, čime se osigurava održavanje prostora i kontinuitet komunalnih usluga.

	13. Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	598.544,52

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	328.940,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	17.633,16

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Razvoj, izgradnja i modernizacija gospodarstva i poljoprivrede. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su aktivnosti gospodarskog razvitka, pomoći i razvoja poljoprivrede, sudjelovanja u LAG-u Kvarnerski otoci i aktivnosti povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

	14. Izgradnja i unaprjeđenje turističke ponude na području općine Dobrinj

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	1.209.700,39

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	364.400,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	302.180,89

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Izgradnja i unaprjeđenje turističke ponude na području Općine Dobrinj. 

	Opis statusa provedbe:
	Mjera je provedena kroz turistički razvoj, eko WC na plažama, sufinanciranje brodske linije, suradnju s Turističkom zajednicom otoka Krka, regulaciju prometa, oglašavanje, usluge zaštitara i korištenje turističke pristojbe za turistički razvoj.

	15. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	60.508,42

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	16.600,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	16.250,00

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osigurati potrebnu dokumentaciju i provoditi aktivnosti vezane za prostorno planiranje.

	Opis statusa provedbe:
	Izrađena je i financirana prostorno-planska dokumentacija, uključujući aktivnosti vezane uz izmjene prostornog plana i pripremu podloga za uređeno korištenje prostora.

	16. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	2.083.818,11

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	655.570,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	642.383,23

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Provođenje aktivnosti i projekata kojima će se podignuti razina kvalitete života u naseljima. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedeno je održavanje kamera u naseljima i internetskog pristupa, ulaganje u optičku mrežu interneta, održavanje zgrada i okoliša, investicijsko održavanje zgrada i održavanje sustava WIFI4EU.

	17. Provedba predškolskog odgoja

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	1.149.424,35

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	415.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	328.265,62

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osigurati provedbu predškolskog odgoja. 

	Opis statusa provedbe:
	Sufinanciran je rad Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk i drugih oblika predškolske skrbi za djecu s područja Općine, uz planirane projektne aktivnosti vezane uz dječji vrtić.

	18. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	2.048.254,52

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	874.600,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	869.419,39

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Redovno ulagati i osiguravati financijska sredstva za unaprjeđenje obrazovnog sustava. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su izvanškolske aktivnosti, sufinanciranje Područne škole Dobrinj, donacija Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk, sufinanciranje udžbenika i prijevoza te dogradnja škole i projekt školske sportske dvorane.

	19. Dodjela stipendija

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	255.905,96

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	70.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	55.120,00

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osigurati financijska sredstva za stipendije.

	Opis statusa provedbe:
	Dodjeljivane su stipendije učenicima i studentima prema propisanim kriterijima, uključujući potpore za deficitarna zanimanja i socijalne kategorije.

	20. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	522.117,07

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	197.700,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	167.291,93

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osiguranje financijskih potpora i pomoći socijalno osjetljivijim skupinama. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su pomoći obiteljima i kućanstvima, dar novorođenoj djeci, programi potpore starijim i nemoćnim osobama te aktivnosti zaštite životinja.

	21. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	265.099,65

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	73.340,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	43.981,28

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Poboljšati zdravstvene usluge i unaprijediti zdravstvene objekte. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su aktivnosti deratizacije i dezinsekcije, sufinanciranje Doma zdravlja Krk, potpora Crvenom križu, Zavodu za hitnu medicinu PGŽ i javnim potrebama u zdravstvu.

	22. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	2.840.508,26

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	221.670,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	159.335,69

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Poticanje na bavljenje sportskim aktivnostima kroz održavanje sportskih manifestacija, igrališta, uređenje sportskih terena te javne potrebe u sportu. 

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su sportske manifestacije, održavanje igrališta, uređenje sportskih terena, javne potrebe u sportu i projektne aktivnosti uređenja parkova u Šilu.

	23. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	629.031,59

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	218.610,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	203.066,59

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Osiguranje financijskih sredstava za donacije i opremu vatrogasne i civilne zaštite.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera je provedena kroz aktivnosti Stožera zaštite i spašavanja, protupožarnu zaštitu, financiranje Javne vatrogasne postrojbe, potporu DVD-u Dobrinj i Gorskoj službi spašavanja.

	24. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	85.408,14

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	24.830,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	18.505,20

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Pomagati i poticati umjetničko i kulturno stvaralaštvo te akcije i manifestacije koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog, vjerskog i društvenog života.

	Opis statusa provedbe:
	Provedene su kulturne manifestacije, božićni program i darovi djeci te proslave i pokroviteljstva, čime se poticao kulturni i društveni život zajednice.

	25. Aktivnosti vezane za razvoj kulture

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	1.316.836,59

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	197.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	130.323,12

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Pomagati i poticati umjetničko i kulturno stvaralaštvo te akcije i manifestacije koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog, vjerskog i društvenog života.

	Opis statusa provedbe:
	Mjera se provodila kroz sufinanciranje elektroničkih medija, izdavanje knjiga, javne potrebe u kulturi, projekt rekonstrukcije etnografskog muzeja i aktivnosti uređenja društvenog doma u Dobrinju.

	26. Udruge na području Općine

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	569.433,19

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	280.000,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	214.762,46

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Poticanje vjerskih udruga i civilnog društva.

	Opis statusa provedbe:
	Sredstva su usmjerena na javne potrebe civilnog društva i kapitalne donacije vjerskim zajednicama, čime se potiče rad udruga i društveni život na području Općine.

	27. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	363.064,04

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	500,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	0,00

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Smanjenje ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada.

	Opis statusa provedbe:
	U izvršenju za 2025. godinu za gospodarenje otpadom nije iskazano ostvarenje, a mjera ostaje usmjerena na uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom.

	28. Učinkovito gospodarenje energijom

	Nositelj provedbe mjere:
	Općina Dobrinj

	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:
	1.419.250,18

	Planirani iznos za 2025. godinu:
	0,00

	Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.:
	0,00

	Status provedbe mjere:
	U tijeku

	Svrha provedbe mjere:
	Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

	Opis statusa provedbe:
	Za posebnu aktivnost energetske obnove u izvršenju za 2025. godinu nisu iskazana proračunska sredstva, dok se provedba sadržajno pratila kroz cilj povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.


[bookmark: _Toc224992268]3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera
Zaključak o ostvarenom napretku temelji se na financijskom prikazu iz Tablice 1., statusa provedbe iz Tablice 2., pojedinačnih opisa provedbe iz Tablice 3. te ciljnih i ostvarenih vrijednosti pokazatelja prikazanih u tabličnom prilogu izvješća.
Općina Dobrinj je tijekom 2025. godine ostvarila napredak u provedbi mjera utvrđenih Provedbenim programom za razdoblje 2021.–2025. godine. Provedba se odvijala u svim razvojnim prioritetima, a financijski najizraženije aktivnosti odnosile su se na unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, uređenje i opremanje naselja, održavanje javnih površina, prometnu infrastrukturu, predškolski odgoj i turističku ponudu.
Usporedba ciljnih i ostvarenih vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu pokazuje da je dio pokazatelja ostvaren ili premašen, dok je kod dijela pokazatelja provedba ostvarena djelomično ili nije iskazana kroz dostupne podatke. Takav rezultat upućuje na kontinuitet provedbe i potrebu daljnjeg praćenja, osobito kod mjera čiji se rezultati ostvaruju kroz višegodišnje infrastrukturne, komunalne i razvojne aktivnosti.Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Grafikon 1 prikazuje statusnu strukturu mjera: svih 28 mjera nalazi se u statusu „u tijeku“, što je usklađeno s Tablicom 2. 
Grafikon 2 dopunjuje financijski dio izvješća prikazom raspodjele utrošenih sredstava po mjerama tijekom izvještajnog razdoblja, pri čemu su najveća izdvajanja ostvarena u području obrazovanja, komunalne infrastrukture, uređenja naselja, javnih površina i prometne infrastrukture.Grafikon 2. Prikaz sredstava utrošenih u provedbu mjera tijekom izvještajnog  razdoblja




4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Dobrinj za razdoblje 2021.–2025. doprinosi se ostvarenju odabranih razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, osobito u područjima jačanja gospodarstva, unaprjeđenja javne uprave, obrazovanja, kvalitete života stanovništva, sigurnosti, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, održive mobilnosti i ravnomjernog teritorijalnog razvoja.

Najvažniji doprinos provedbe mjera Općine Dobrinj u izvještajnom razdoblju može se sagledati kroz povezanost sa sljedećim strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine: 
· SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, 
· SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi, 
· SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, 
· SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, 
· SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, 
· SC7. Sigurnost za stabilan razvoj, 
· SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 
· SC10. Održiva mobilnost. 

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Provedbom mjera u području gospodarskog razvoja, turizma, kulture i civilnog društva Općina Dobrinj doprinosi jačanju lokalne gospodarske osnove, stvaranju uvjeta za razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma te očuvanju lokalnog identiteta kao važnog razvojnog resursa.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:
· Mjera 13. Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva 
· Mjera 14. Izgradnja i unaprjeđenje turističke ponude na području Općine Dobrinj 
· Mjera 24. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 
· Mjera 25. Aktivnosti vezane za razvoj kulture 
· Mjera 26. Udruge na području Općine 

Mjera 13. obuhvaća aktivnosti gospodarskog razvitka, pomoć i razvoj poljoprivrede, sudjelovanje u LAG-u „Kvarnerski otoci”, suradnju s institucijama u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te aktivnosti vezane uz povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Time se podupire lokalno gospodarstvo, poljoprivredna proizvodnja i razvoj ruralnog prostora.
Mjera 14. usmjerena je na razvoj turističke ponude kroz aktivnosti turističkog razvoja, sufinanciranje brodske linije, suradnju s Turističkom zajednicom otoka Krka, regulaciju prometa, usluge zaštitara, uređenje plaža i korištenje turističke pristojbe za razvoj turističke infrastrukture. Time se doprinosi kvalitetnijem upravljanju turističkim prostorom i podizanju standarda turističkih sadržaja.

Mjere 24., 25. i 26. doprinose očuvanju kulturne baštine, razvoju kulturnih sadržaja, izdavačkoj djelatnosti, sufinanciranju medija, potpori udrugama u kulturi i civilnom društvu te potpori vjerskim zajednicama. Time se jačaju društveni i kulturni kapaciteti lokalne zajednice, koji su važni i za razvoj turizma i ukupne atraktivnosti područja.

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi
U području odgoja i obrazovanja Općina Dobrinj doprinosi dostupnosti obrazovnih usluga, stvaranju boljih uvjeta za djecu, učenike i studente te razvoju ljudskih potencijala.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:
· Mjera 17. Provedba predškolskog odgoja 
· Mjera 18. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje 
· Mjera 19. Dodjela stipendija 
Mjera 17. obuhvaća sufinanciranje dječjeg vrtića, projektne aktivnosti vezane uz dječji vrtić te aktivnosti usmjerene na osiguravanje predškolskog odgoja i skrbi za djecu predškolske dobi.

Mjera 18. uključuje potporu osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, izvanškolske aktivnosti, sufinanciranje Područne škole Dobrinj, donaciju Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir Krk, sufinanciranje nabave udžbenika i radnih materijala, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata te projektne aktivnosti vezane uz školsku infrastrukturu.

Mjera 19. odnosi se na dodjelu stipendija učenicima i studentima koji ispunjavaju propisane uvjete. Time Općina Dobrinj pridonosi dostupnosti obrazovanja, poticanju uspješnosti učenika i studenata te jačanju obrazovnih i razvojnih potencijala mladih.

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
Provedbom mjera iz područja lokalne uprave i upravljanja imovinom Općina Dobrinj doprinosi učinkovitijem obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, unapređenju administrativnih kapaciteta, transparentnosti rada i boljem upravljanju javnim resursima.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:
· Mjera 1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela jedinice lokalne samouprave 
· Mjera 2. Pravno normativni poslovi 
· Mjera 3. Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela administracije 
· Mjera 4. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave 
· Mjera 5. Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom 
· Mjera 6. Opće javne usluge 

Mjera 1. obuhvaća redovite aktivnosti općinskih tijela, izbore, promidžbu i informiranje, službena putovanja, obilježavanje Dana Općine te dodjelu općinskih nagrada. Time se osigurava redovito funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela te transparentna komunikacija s javnošću.

Mjera 2. odnosi se na pravne usluge i izradu potrebne dokumentacije, čime se pridonosi zakonitom i učinkovitom obavljanju poslova Općine.

Mjera 3. obuhvaća rashode općinske uprave, osiguranja, rad mjesnih odbora, poštanske i bankarske usluge, pristojbe, naknade za rad općinskih tijela, članarine i donacije političkim strankama. Time se osiguravaju osnovni uvjeti za redovno upravno i administrativno funkcioniranje.

Mjera 4. usmjerena je na održavanje i nabavu opreme, nabavu uredskog materijala, informatičku podršku, održavanje internetske stranice, razvoj softvera, sustav financijskog upravljanja i kontrola te izradu razvojnih akata. Time se doprinosi modernizaciji, informatizaciji i jačanju kapaciteta lokalne uprave.

Mjera 5. obuhvaća geodetsko-katastarske usluge, registar nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina i druge aktivnosti vezane uz općinsku imovinu. Time se doprinosi učinkovitijem upravljanju javnim prostorom i imovinom.

Mjera 6. uključuje opće usluge, usluge nadzora, grafičke i tiskarske usluge, izdavanje općinskog lista „Fanot”, ugostiteljske usluge, nabavu literature, telekomunikacijske usluge i opskrbu električnom energijom, čime se osigurava kontinuitet općih javnih usluga.

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Značajan dio mjera Općine Dobrinj usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete života stanovništva, socijalnu uključenost, dostupnost zdravstvenih usluga, razvoj sporta i rekreacije te jačanje društvenog standarda.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:
· Mjera 20. Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana 
· Mjera 21. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana 
· Mjera 22. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 

Mjera 20. obuhvaća pomoć obiteljima i kućanstvima, potporu starijim i socijalno ugroženim osobama, program „Pomoć u kući”, dar novorođenoj djeci i aktivnosti zaštite životinja. Time se doprinosi socijalnoj sigurnosti, demografskoj potpori i skrbi za ranjive skupine.

Mjera 21. obuhvaća deratizaciju i dezinsekciju, sufinanciranje Doma zdravlja Krk, financiranje ambulante u Šilu, potporu Crvenom križu Krk, Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, javnim potrebama u zdravstvu i nabavi opreme za zdravstvene ustanove. Time se doprinosi očuvanju javnog zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga.

Mjera 22. obuhvaća sportske manifestacije, održavanje igrališta, uređenje sportskih terena, javne potrebe u sportu, aktivnosti vezane uz sportsku dvoranu i projekte uređenja parkova u Šilu. Time se potiče aktivan način života, rekreacija, sport i dostupnost javnih sportskih sadržaja.

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Provedbom mjera usmjerenih na unapređenje uvjeta života u naseljima Općina Dobrinj doprinosi kvaliteti svakodnevnog života stanovništva, stvaranju sigurnijeg i uređenijeg prostora te jačanju uvjeta za ostanak i život obitelji na području Općine.

U tom dijelu osobito je značajna:
· Mjera 16. Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima 

Mjera 16. obuhvaća održavanje kamera u naseljima i zakup interneta, optičku mrežu interneta, održavanje zgrada i okoliša, investicijsko održavanje zgrada i održavanje sustava WIFI4EU. Aktivnosti ove mjere pridonose uređenju naselja, povećanju funkcionalnosti javnih prostora i objekata te dostupnosti digitalne infrastrukture.
SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

U području sigurnosti i zaštite stanovništva Općina Dobrinj doprinosi jačanju sustava vatrogastva, civilne zaštite i pripravnosti lokalne zajednice na izvanredne događaje.

U tom dijelu osobito je značajna:
· Mjera 23. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 

Mjera 23. obuhvaća aktivnosti Stožera zaštite i spašavanja, protupožarnu zaštitu, financiranje Javne vatrogasne postrojbe, potporu DVD-u Dobrinj i Gorskoj službi spašavanja. Time se osiguravaju uvjeti za djelovanje žurnih i zaštitnih službi, povećava sigurnost stanovništva i imovine te jača otpornost lokalne zajednice.

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjere u području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti doprinose očuvanju prostora, održivom korištenju resursa, poboljšanju komunalnog standarda i energetskoj tranziciji.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:

· Mjera 10. Unaprjeđenje energetske infrastrukture 
· Mjera 27. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom 
· Mjera 28. Učinkovito gospodarenje energijom 

Mjera 10. obuhvaća otplatu kredita za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete, nabavu rasvjetnih tijela, izgradnju javne rasvjete, elektroinstalaterske radove i projektiranje javne rasvjete. Time se doprinosi poboljšanju energetske infrastrukture, sigurnosti javnih prostora i učinkovitijem upravljanju javnom rasvjetom.

Mjera 27. odnosi se na aktivnosti gospodarenja otpadom, uključujući pripremu i provedbu zahvata vezanih uz spremnike i komunalnu opremu. Time se doprinosi održivom gospodarenju otpadom i jačanju svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Mjera 28. odnosi se na rekonstrukciju i energetsku obnovu, čime se stvaraju preduvjeti za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje održivijih rješenja u javnoj infrastrukturi.

SC10. Održiva mobilnost
Provedbom mjera u području prometne infrastrukture Općina Dobrinj doprinosi boljoj prometnoj povezanosti, sigurnosti prometa i dostupnosti naselja, što je važno za kvalitetu života stanovništva, funkcioniranje gospodarstva i razvoj turizma.

U tom dijelu osobito je značajna:
· Mjera 7. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture 

Mjera 7. obuhvaća sufinanciranje županijske ceste, prometno redarstvo, održavanje nerazvrstanih cesta, gradnju cesta, otkup zemljišta i izradu projekata cesta. Time se doprinosi održavanju i razvoju prometne infrastrukture, sigurnijem prometovanju i boljoj dostupnosti prostora Općine.
Doprinos ostalih mjera komunalnom i prostornom razvoju

Pojedine mjere Provedbenog programa provodile su se tijekom izvještajnog razdoblja, a u provedbenom okviru primarno su povezane s komunalnim, prostornim i infrastrukturnim razvojem Općine Dobrinj. One doprinose općem razvoju lokalne zajednice, kvaliteti života, uređenosti prostora i održivom upravljanju komunalnim sustavom.

U tom dijelu osobito su značajne sljedeće mjere:
· Mjera 8. Održavanje javnih površina 
· Mjera 9. Održavanje groblja 
· Mjera 11. Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje 
· Mjera 12. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 
· Mjera 15. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje 

Mjera 8. obuhvaća uređenje zelenih površina i uređenje javnih površina, čime se pridonosi funkcionalnosti, sigurnosti i vizualnoj kvaliteti javnog prostora.

Mjera 9. odnosi se na uređenje groblja na području Općine Dobrinj, što predstavlja važan dio komunalnog standarda i javnih potreba lokalne zajednice.

Mjera 11. obuhvaća izgradnju odvodnje i održavanje oborinske odvodnje, čime se pridonosi razvoju vodno-komunalne infrastrukture i zaštiti prostora.

Mjera 12. odnosi se na kapitalne pomoći komunalnom društvu „Komun” d.o.o. za nabavu opreme te provedbu komunalnih djelatnosti čime se osigurava kontinuitet komunalnih usluga i održavanja prostora.

Mjera 15. odnosi se na prostorno planiranje, odnosno pripremu prostorno-planske dokumentacije kao preduvjeta za uređeno korištenje prostora i provedbu budućih razvojnih projekata.

Zaključno, provedbom mjera iz Provedbenog programa Općina Dobrinj doprinosi ostvarenju više strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Doprinos se očituje kroz integrirani pristup razvoju lokalne samouprave, gospodarstva, turizma, komunalne infrastrukture, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, kulture, sporta, civilnog društva, sigurnosti, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i održive mobilnosti.
Detaljan tablični prikaz Godišnjeg izvješća, uključujući ciljne i ostvarene vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu, ocjenu ostvarenja, utrošena sredstva i opis statusa provedbe mjera, nalazi se u prilogu ovog dokumenta.
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